## 17º ano
[46 empty] | Não iniciada | Deveria ter iniciado, mas não foi.
| Planejamento Anual 17º Ano de Concessão - 2024 / 2025 - (PER - 16ª RO /16ª RE) - Rev 01 | [44 empty] | Atrasada | Inicada com real menor que previsto.
[46 empty] | No prazo | Iniciada com real maior ou igual ao previsto.
[29 empty] | Atualização: 18/01/2024 | [13 empty] | Atualização: 31/10/2015 - (Revisão 01 - 11/11/2015) |  |  | A iniciar | Não iniciada, mas no prazo do TAC.
P.E.R | DESCRIÇÃO | KM INICIAL | KM FINAL | VALOR TOTAL DA OBRA (R$) | SITUAÇÃO |  |  | CRONOGRAMA PROPOSTO |  | DURAÇÃO DA OBRA (DIAS) | REALIZADO ATÉ 16º ANO |  |  | 17º ANO | [11 empty] | % ACUMULADO |  |  |  | 9º ANO | [11 empty] | TOTAL | % Acumulado Atual da Obra até 9º ano |  | SITUAÇÃO DA OBRA
[5 empty] | PROJETO | AMBIENTAL | DUP | DATA INÍCIO | DATA CONCLUSÃO |  | % | R$ |  | MAR/24 | ABR/24 | MAI/24 | JUN/24 | JUL/24 | AGO/24 | SET/24 | OUT/24 | NOV/24 | DEZ/24 | JAN/25 | FEV/25 | PREVISTO A EXECUTAR NO 17º ANO |  | PREVISTO E EXECUTADO ATÉ FEVEREIRO/2025 |  | MAR/16 | ABR/16 | MAI/16 | JUN/16 | JUL/16 | AGO/16 | SET/16 | OUT/16 | NOV/16 | DEZ/16 | JAN/17 | FEV/17
5.1.3 | Ruas Laterais em Pista Simples
| km 939,800 ao km 939,000 - Pista Norte (0,80km) | 939.8 | 939 | 581729.9453 | Em Elaboração | Não iniciado | Não iniciado | 2024-02-18 | 2026-02-17 | 730 | 0% | 0 | PREVISTO | [10 empty] | 10% | 10% | 20% | 116345.9891 | 20% | 116345.9891 | [11 empty] | 0% | 0 | 100% | 287682.19 | ATRASADA
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0 | [11 empty] | 2% | 5753.6438 | 60% | 172609.314
| km 934,000 ao km 934,300 - Pista Sul (0,30km) | 934 | 934.3 | 218148.7295 | Em Elaboração | Não iniciado | Não iniciado | 2024-02-18 | 2025-02-17 | 365 | 0% | 0 | PREVISTO | [9 empty] | 30% | 30% | 40% | 100% | 218148.7295 | 100% | 218148.7295
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0
5.1.10 | Implantação de Trevos em Desnível, com Alças, em Pista Dupla - Completo - 5 unidades
| TREVO KM 515+372 | 515+372 |  | 5535174.22 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 2022-12-06 | 2023-12-19 | 378 | 100% | 5535174.22 | PREVISTO | 20% | [11 empty] | 20% | 1107034.844 | 100% | 5535174.22
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 100% | 5535174.22
| TREVO KM 890+235 | 890+235 |  | 5535174.22 | Em elaboração | Não iniciado | Não iniciado | 2024-02-18 | 2026-02-17 | 730 | 0% | 0 | PREVISTO | [8 empty] | 12% | 15% | 17% | 18% | 62% | 3431808.0164 | 62% | 3431808.0164
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0
| TREVO KM 938+500 | 938+500 |  | 5535174.22 | Em elaboração | Não iniciado | Não iniciado | 2024-02-18 | 2026-02-17 | 730 | 0% | 0 | PREVISTO | [8 empty] | 15% | 18% | 20% | 23% | 76% | 4206732.4072 | 76% | 4206732.4072
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0
5.2.2.1 | Execução de Terceiras Faixas - 88 km
5.2.2.2 | Execução Terceira Faixa - km 22+300 ao km 41+000 - Pista Sul - Trecho 1 | 22.3 | 41 | 26372375.36 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2022-08-18 | 2025-02-17 | 914 | 29.41% | 7756954.1475 | PREVISTO | 6.842% | 7.27% | 5.361% | 6.192% | 6.661% | 8.49% | 5.14% | [5 empty] | 45.96% | 12119714.6766 | 100% | 26372375.36
[11 empty] | 29.41% |  | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 29.41% | 7756954.1475
5.2.2.3 | Execução Terceira Faixa - km 35+360 ao km 41+000 - Pista Norte - Trecho 2 | 35.36 | 41 | 10647467.03 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 2022-12-18 | 2025-02-17 | 792 | 33.52% | 3569301.4898 | PREVISTO | 4.892% | 4.748% | 6.537% | 5.117% | [8 empty] | 21.29% | 2267335.033 | 100% | 10647467.03
[11 empty] | 33.52% |  | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 33.52% | 3569301.4898
5.2.2.4 | Execução Terceira Faixa - km 48+720 ao km 50+370 - Pista Sul - Trecho 3 | 48.72 | 50.37 | 3920674.95 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 2023-02-18 | 2025-02-17 | 730 | 1.85% | 72532.4866 | PREVISTO | 15.45% | 17.38% | 14.67% | 2.007% | [8 empty] | 49.51% | 1940943.15 | 100% | 3920674.95
[11 empty] | 1.85% |  | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 1.85% | 72532.4866
5.2.2.5 | Execução Terceira Faixa - km 48+810 ao km 58+860 - Pista Norte - Trecho 4 | 48.81 | 58.86 | 26424999.7 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 2023-02-18 | 2025-02-17 | 730 | 7.177% | 1896605.3618 | PREVISTO | 2.582% | 4.608% | 5.128% | 8.887% | 11.79% | 12.82% | 13.97% | 11.9% | 6.358% | 3.701% | 2.941% |  | 84.69% | 22379907.0431 | 100% | 26424999.7
[11 empty] | 7.177% |  | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 7.177% | 1896605.3618
5.2.2.6 | Execução Terceira Faixa - km 52+140 ao km 54+080 - Pista Sul - Trecho 5 | 52.14 | 54.08 | 5848370.41 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 2023-02-18 | 2025-02-17 | 730 | 2.05% | 119891.5934 | PREVISTO | 14.19% | 15.73% | 14.46% | 0.1689% | 1.315% | [7 empty] | 45.86% | 2682145.8013 | 100% | 5848370.41
[11 empty] | 2.05% |  | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 2.05% | 119891.5934
5.2.2.7 | Execução Terceira Faixa - km 56+200 ao km 65+800 - Pista Sul - Trecho 6 | 56.2 | 65.8 | 31907026.39 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 2023-02-18 | 2025-02-17 | 730 | 6.412% | 2045782.2008 | PREVISTO | 4.91% | 5.128% | 5.861% | 5.983% | 6.382% | 8.059% | 9.505% | 8.757% | 7.659% | 2.722% | 2.299% |  | 67.26% | 21461672.4504 | 100% | 31907026.39
[11 empty] | 6.412% |  | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 6.412% | 2045782.2008
6.5.1.1 | Implantação das Edificações - Balanças Fixas | 0 | 0
| km 690+500 - Lavras/MG - Pista Sul (REFORMA) | - | - | 180000 | Em elaboração | Não iniciado | Não iniciado | 2024-02-18 | 2026-02-17 | 730 | 0% | 0 | PREVISTO | [9 empty] | 10% | 15% | 21% | 46% | 82800 | 46% | 82800
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0
| km 844+500 - São Sebastião da Bela Vista/MG - Pista Norte (REFORMA) | - | - | 180000 | Em elaboração | Não iniciado | Não iniciado | 2024-02-18 | 2026-02-17 | 730 | 0% | 0 | PREVISTO | [9 empty] | 10% | 15% | 21% | 46% | 82800 | 46% | 82800
[13 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | 0% | 0 | 0% | 0