## ALS - 18º Ano
PLANEJAMENTO ANUAL DO 18º ANO DE CONCESSÃO - AUTOPISTA LITORAL SUL
ITEM DO PER | DESCRIÇÃO | Valor Total da Obra (R$) | Km Inicial | Km Final | Projeto Executivo | Licenciamento ambiental | Proposta de Declaração de Utilidade Pública | Realizado até o Ano 17 |  |  | Ano 18 | [11 empty] | % acumulado
[5 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO | SITUAÇÃO | % | R$ |  | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | Previsto e Executado 18º ano |  |  | Previsto e Executado até Fevereiro/2026 |  |  | Situação
1.2.1.2 | ADEQUAÇÃO PROJETO TRECHO INCORPORADO, AOS PARÂMETROS DO PER | 12621027.44 | 221 | 245 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 40% | 5048410.98 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | PREVISTO | 60% | 7572616.46 | PREVISTO | 100% | 12621027.44 | Não Iniciada
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 40% | 5048410.98
1.2.5.1 | TERRAPLENOS - PASSIVOS AMBIENTAIS NOVOS TRECHOS | 2990000.64 | - | - | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 43.59% | 1303460.88 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.41% | PREVISTO | 56.41% | 1686539.76 | PREVISTO | 100% | 2990000.64 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 43.59% | 1303460.88
5.1.7.1 | TREVO - BR 101/SC - KM 109+200 (ATUAL 108+300) | 1772113.13 | 108.3 | 108.3 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 62.26% | 1103336.24 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 10.5% | 12.39% | PREVISTO | 31.89% | 565090.55 | PREVISTO | 94.15% | 1668426.79 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 62.26% | 1103336.24
5.1.7.4 | ELEVAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CAMBORIÚ - KM 136,900 BR-101/SC | 1772113.13 | 136.9 | 136.9 | Aprovado | Não Iniciado | Não se aplica | 33.5% | 593657.9 | PREVISTO | 0% | 1.658% | 3.695% | 2.269% | 2.372% | 3.513% | 3.773% | 3.894% | 9.149% | 11.9% | 11.58% | 12.7% | PREVISTO | 66.5% | 1178455.23 | PREVISTO | 100% | 1772113.13 | Não Iniciada
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 33.5% | 593657.9
6.3.3.1.8 | SISTEMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE | 25258169.3044 |  |  | Aprovado | Não se aplica | Não se aplica | 5.97% | 1507950.4062 | PREVISTO | 2.075% | 2.25% | 2.075% | 1.374% | 0.4975% | 0.4975% | 0.4975% | 0.4975% | 0.4975% | 0.4975% | 0.4975% | 0.4975% | PREVISTO | 11.75% | 2968777.3623 | PREVISTO | 17.72% | 4476727.7685 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 5.97% | 1507950.4062
6.5.1.1.1 | BALANÇA FIXA KM 640,000 | 8089878.08 | 640 | 640 | NA | NA | NA | 0% | 0 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% | PREVISTO | 46% | 3721343.92 | PREVISTO | 46% | 3721343.92 | Não Iniciada
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 0% | 0
6.5.1.1.2 | BALANÇA FIXA KM 172,000 | 8089878.08 | 172 | 172 | NA | NA | NA | 0% | 0 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% | PREVISTO | 46% | 3721343.92 | PREVISTO | 46% | 3721343.92 | Não Iniciada
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 0% | 0
#REF!
#REF!
76778056.5822

## Excluídas (hidden)
Obras excluídas da proposta de Planejamento Anual do 14º ano, por terem sido concluídas até o 13º ano, segundo Parecer nº 10623447.
5.1.3.2 | Execução das Ruas Laterais - km 617 ao km 618,4
5.1.3.4.4.13 | Rua Lateral - 149S
5.1.11.1.7 | TRECHO INTERMEDIÁRIO SUBTRECHO-02 - km 206+500