## ALS - 17º Ano REV. III
PLANEJAMENTO ANUAL DO 17º ANO DE CONCESSÃO REV. III - AUTOPISTA LITORAL SUL
ITEM DO PER | DESCRIÇÃO | Valor Total da Obra (R$) | Km Inicial | Km Final | Projeto Executivo | Licenciamento ambiental | Proposta de Declaração de Utilidade Pública | Realizado até o Ano 16 |  |  | Ano 17 | [11 empty] | % acumulado
[5 empty] | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO | SITUAÇÃO | % | R$ |  | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | Previsto e Executado 17º ano |  |  | Previsto e Executado até Fevereiro/2025 |  |  | Situação
1.1.5.1 | OBRA DE RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENO - KM 668+880 | 4030339.1602 | 668.88 | 668.88 | Aprovado | Não se aplica | Não se aplica | 12.03% | 484849.801 | PREVISTO | 17.38% | 26.86% | 16.1% | 20.95% | 3.01% | 2.58% | 1.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 87.97% | 3545489.3592 | PREVISTO | 100% | 4030339.1602 | Concluída | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | 17.38% | 26.86% | 16.1% | 20.95% | 3.01% | 2.58% | 1.09% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 87.97% | 3545489.3592 | EXECUTADO | 100% | 4030339.1602
1.2.1.2 | ADEQUAÇÃO PROJETO TRECHO INCORPORADO, AOS PARÂMETROS DO PER | 12621027.44 | 221 | 245 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 0% | 0 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | PREVISTO | 40% | 5048410.98 | PREVISTO | 40% | 5048410.98 | Não Iniciada | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 0% | 0 | bar: 2024-03-01 to 2024-10-01
1.2.5.1 | TERRAPLENOS - PASSIVOS AMBIENTAIS NOVOS TRECHOS | 2990000.64 | - | - | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | 5.99% | 179101.04 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37.6% | PREVISTO | 37.6% | 1124359.84 | PREVISTO | 43.59% | 1303460.88 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 5.99% | 179101.04 | bar: 2024-03-01 to 2024-10-01
5.1.2.1.1 | TRECHO INTERMEDIÁRIO SUBTRECHO-03 KM 211+543 AO KM 215+682 | 14348368.77 | 211.543 | 215.682 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 99.66% | 14299584.32 | PREVISTO | 0% | 0% | 0.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 0.34% | 48784.45 | PREVISTO | 100% | 14348368.77 | Concluída | 100%
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0.34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 0.34% | 48784.4538 | EXECUTADO | 100% | 14348368.7738
5.1.2.1.2 | TRECHO INTERMEDIÁRIO 4-A KM 215+683 AO KM 218+000 | 8040631.78 | 215.683 | 218 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 99.64% | 8011685.51 | PREVISTO | 0% | 0% | 0.24% | 0.07% | 0% | 0% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 0.36% | 28946.27 | PREVISTO | 100% | 8040631.78 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0.24% | 0.07% | 0% | 0% | 0.05% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 0.36% | 28946.2744 | EXECUTADO | 100% | 8040631.7844
5.1.2.1.3 | TRECHO N1 - A - KM 175+200 AO KM 177+040 | 6377052.79 | 175.2 | 177.04 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 92% | 5866888.5668 | PREVISTO | 0.02% | 0.02% | 2.57% | 0.06% | 2.99% | 1.33% | 0.96% | 0% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 8% | 510164.2232 | PREVISTO | 100% | 6377052.79 | Em Andamento
[10 empty] | EXECUTADO | 0.02% | 0.02% | 2.57% | 0.06% | 2.99% | 1.33% | 0.96% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 7.95% | 506975.6968 | EXECUTADO | 99.95% | 6373864.2636
5.1.2.1.4 | TRECHO N1 - B - 177+040 AO KM 184+500 | 25854790.11 | 177.04 | 184.5 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 99.63% | 25759127.39 | PREVISTO | 0% | 0% | 0.24% | 0.07% | 0.01398% | 0% | 0.04602% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 0.37% | 95662.72 | PREVISTO | 100% | 25854790.11 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0.24% | 0.07% | 0.01398% | 0% | 0.04602% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 0.37% | 95662.72 | EXECUTADO | 100% | 25854790.11
5.1.2.1.5 | TRECHO N1 - C - 184+500 AO KM 196+868 = KM 203+900 (TRECHO N2) | 42864885.26 | 184.5 | 196,868 = 203,9 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 98.06% | 42033306.49 | PREVISTO | 0.144% | 0.024% | 1.644% | 0.084% | 0% | 0% | 0.044% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 1.94% | 831578.77 | PREVISTO | 100% | 42864885.26 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0.144% | 0.024% | 1.644% | 0.084% | 0% | 0% | 0.044% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 1.94% | 831578.77 | EXECUTADO | 100% | 42864885.26
5.1.2.1.6 | TRECHO N2 | 3119210.6 | 203.9 | 204.8 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 99.64% | 3107981.44 | PREVISTO | 0% | 0% | 0.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 0.36% | 11229.16 | PREVISTO | 100% | 3119210.6 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 0.36% | 11229.16 | EXECUTADO | 100% | 3119210.6
5.1.2.1.7 | TRECHO INTERMEDIÁRIO 2 (EXCETO TÚNEL) | 18564942.1928 | 204.8 | 211.54 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 99.9% | 18546377.2506 | PREVISTO | 0% | 0% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 0.1% | 18564.9422 | PREVISTO | 100% | 18564942.1928 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 0.1% | 18564.9422 | EXECUTADO | 100% | 18564942.1928
5.1.2.1.8 | TRECHO INTERMEDIÁRIO 4-B KM 218+000 AO KM 220+434 | 6931579.12 | 218 | 220.434 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 99.44% | 6892762.28 | PREVISTO | 0.05% | 0.09% | 0.29% | 0.07% | 0% | 0% | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 0.56% | 38816.84 | PREVISTO | 100% | 6931579.12 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0.05% | 0.09% | 0.29% | 0.07% | 0% | 0% | 0.06% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 0.56% | 38816.84 | EXECUTADO | 100% | 6931579.12
5.1.2.1.9.1 | TRECHO SUL B - KM 228,420 AO KM 220,000 | 45055264.26 | 228.42 | 220 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 74.37% | 33507600.02 | PREVISTO | 1.36% | 3.1% | 5.14% | 5.09% | 6.74% | 2.476% | 1.37% | 0% | 0.3542% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 25.63% | 11547664.24 | PREVISTO | 100% | 45055264.26 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | 1.36% | 3.1% | 5.14% | 5.09% | 6.74% | 2.476% | 1.37% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 25.28% | 11388067.5658 | EXECUTADO | 99.65% | 44895667.5858
5.1.2.1.9 | TRECHO SUL A - KM 220,770 AO KM 228,420 | 76596539.2992 | 220.77 | 228.42 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 88.91% | 68101983.0909 | PREVISTO | 0% | 3.6% | 0% | 0% | 0% | 0.33% | 0% | 0% | 7.16% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 11.09% | 8494556.2083 | PREVISTO | 100% | 76596539.2992 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 3.604% | 0% | 0% | 0% | 0.334% | 0% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 3.938% | 3016371.7176 | EXECUTADO | 92.85% | 71118354.8085
5.1.2.4.1 | TRECHO SUL A - TÚNEL DUPLO 1 - KM 220,770 | 124484170.4191 | 220.77 | 220.77 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 89.91% | 111923717.6238 | PREVISTO | 0.94% | 1.07% | 1.2% | 0.8% | 0.94% | 3.84% | 1.15% | 0% | 0.15% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 10.09% | 12560452.7953 | PREVISTO | 100% | 124484170.4191 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | 0.942% | 1.073% | 1.2% | 0.8% | 0.94% | 3.84% | 1.15% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 9.945% | 12379950.7482 | EXECUTADO | 99.85% | 124303668.372
5.1.2.4.2 | TRECHO SUL A - TÚNEL DUPLO 2 - KM 222,473 | 123300422.7772 | 222.473 | 222.473 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 86.49% | 106642535.66 | PREVISTO | 0.86% | 2% | 1.47% | 2% | 0.8% | 4.11% | 1.73% | 0% | 0.54% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 13.51% | 16657887.1172 | PREVISTO | 100% | 123300422.7772 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | 0.86% | 2% | 1.47% | 2% | 0.8% | 4.11% | 1.73% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 12.97% | 15992064.8342 | EXECUTADO | 99.46% | 122634600.4942
5.1.2.4.3 | TRECHO SUL A - TÚNEL DUPLO 3 - KM 225,502 | 136862669.6294 | 225.502 | 225.502 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 89.4% | 122355226.6487 | PREVISTO | 0.86% | 0.74% | 1.03% | 0.3% | 3.25% | 1.87% | 2.07% | 0% | 0.48% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 10.6% | 14507442.9807 | PREVISTO | 100% | 136862669.6294 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | 0.86% | 0.74% | 1.03% | 0.3% | 3.25% | 1.87% | 2.07% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 10.12% | 13850502.1665 | EXECUTADO | 99.52% | 136205728.8152
5.1.2.4.4 | CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS - TRECHO INTERMEDIÁRIO 2 - TÚNEL DUPLO 4 - KM 207+465 | 4794479.4272 | 207.5 | 208.4 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 97.77% | 4687562.536 | PREVISTO | 0.63% | 0.49% | 0.34% | 0.3% | 0.16% | 0.11% | 0.18% | 0% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 2.23% | 106916.8912 | PREVISTO | 100% | 4794479.4272 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | 0.63% | 0.49% | 0.34% | 0.3% | 0.16% | 0.11% | 0.18% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 2.21% | 105957.9953 | EXECUTADO | 99.98% | 4793520.5313
5.1.7.1 | TREVO - BR 101/SC - KM 109+200 (ATUAL 108+300) | 1772113.13 | 108.3 | 108.3 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 57.94% | 1026762.3475 | PREVISTO | 0.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.75% | 0% | 0.2581% | 0.56% | 1.502% | 0.9913% | PREVISTO | 4.321% | 76573.8925 | PREVISTO | 62.26% | 1103336.24 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | 0.26% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.75% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 1.01% | 17898.3426 | EXECUTADO | 58.95% | 1044660.6901
5.1.7.4 | ELEVAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO CAMBORIÚ - KM 136,900 BR-101/SC | 1772113.13 | 136.9 | 136.9 | Aprovado | Não Iniciado | Não se aplica | 0% | 0 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.3% | 11.3% | 10.89% | PREVISTO | 33.5% | 593657.9 | PREVISTO | 33.5% | 593657.9 | Não Iniciada
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 0% | 0 | bar: 2024-03-01 to 2024-10-01
5.1.8.3 | CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS COM VIA LOCAL - À DEFINIR | 2953521.885 |  |  | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | 0% | 0 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | PREVISTO | 100% | 2953521.885 | PREVISTO | 100% | 2953521.885 | Não Iniciada
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 0% | 0 | bar: 2024-03-01 to 2024-10-01
5.1.10.1.2 | CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS: TREVO NA INTERSEÇÃO C/ BR-101/SC | 5907043.7625 | 176.8 | 176.8 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 99.64% | 5885778.4 | PREVISTO | 0% | 0% | 0.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 0.36% | 21265.3625 | PREVISTO | 100% | 5907043.7625 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 0.36% | 21265.3625 | EXECUTADO | 100% | 5907043.7625
5.1.10.1.3 | CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS: TREVO NA INTERSEÇÃO C/ BR-101/SC - NO FINAL | 5907043.7625 | 220 | 220 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 68.52% | 4047506.38 | PREVISTO | 10.41% | 7.99% | 3.16% | 2.32% | 5.334% | 0.91% | 1.22% | 0% | 0.1357% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 31.48% | 1859537.3825 | PREVISTO | 100% | 5907043.7625 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | 10.41% | 7.99% | 3.16% | 2.32% | 5.334% | 0.91% | 1.22% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 31.34% | 1851519.3052 | EXECUTADO | 99.86% | 5899025.6852
5.1.10.1.4 | INTERSEÇÃO C/ A BR-282/SC | 5907043.7625 | 228.9 | 228.9 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 74.25% | 4385980 | PREVISTO | 1.85% | 5.25% | 3.17% | 2.24% | 9.12% | 1.48% | 2.42% | 0% | 0.22% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 25.75% | 1521063.7625 | PREVISTO | 100% | 5907043.7625 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | 1.845% | 5.245% | 3.17% | 2.24% | 9.12% | 1.48% | 2.42% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 25.52% | 1507477.5682 | EXECUTADO | 99.77% | 5893457.5682
5.1.11.3 | PASSAGEM EM DESNÍVEL 224,040 | 2726327.8929 | 224.04 | 224.04 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 95.68% | 2608550.5279 | PREVISTO | 0% | 0% | 0.83% | 1.515% | 1.965% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 4.32% | 117777.365 | PREVISTO | 100% | 2726327.8929 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0.83% | 1.515% | 1.965% | 0.01% | 0% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 4.32% | 117777.365 | EXECUTADO | 100% | 2726327.8929
5.1.11.1.4 | PASSAGEM EM DESNÍVEL KM 186+060 | 2726327.8929 | 186.06 | 186.06 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 99.99% | 2726055.2601 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 0.01% | 272.6328 | PREVISTO | 100% | 2726327.8929 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01% | 0% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 0.01% | 272.6328 | EXECUTADO | 100% | 2726327.8929
5.1.11.1.8 | PASSAGEM EM DESNÍVEL 220,400 | 2726327.8929 | 220.4 | 220.4 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 99.76% | 2719784.7 | PREVISTO | 0% | 0% | 0.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 0.24% | 6543.1929 | PREVISTO | 100% | 2726327.8929 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 0.24% | 6543.1929 | EXECUTADO | 100% | 2726327.8929
5.1.12.1.1 | CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS - KM 178+830 | 2726327.8934 | 178.83 | 178.83 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 99.64% | 2716513.113 | PREVISTO | 0% | 0% | 0.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 0.36% | 9814.7804 | PREVISTO | 100% | 2726327.8934 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 0.36% | 9814.7804 | EXECUTADO | 100% | 2726327.8934
5.1.12.1.8 | CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS: A DEFINIR | 2726327.8929 | - | - | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | 0% | 0 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | PREVISTO | 100% | 2726327.8929 | PREVISTO | 100% | 2726327.8929 | Não iniciada
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 0% | 0 | bar: 2024-03-01 to 2024-10-01
5.1.12.8 | CONTORNO FLORIANÓPOLIS: PS KM 224,840 | 2726327.8934 | 224.84 | 224.84 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 86.72% | 2364271.5492 | PREVISTO | 0% | 0% | 4.8% | 5.44% | 3.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 13.28% | 362056.3442 | PREVISTO | 100% | 2726327.8934 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 4.8% | 5.44% | 3.04% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 13.28% | 362056.3442 | EXECUTADO | 100% | 2726327.8934
5.1.12.9 | TRECHO SUL A - CONTORNO FLORIANÓPOLIS - KM 226,580 (AVENIDA SAN CRISTOVAM) | 2726327.8934 | 226.58 | 226.58 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 89.84% | 2449332.9795 | PREVISTO | 0% | 0% | 4.945% | 0% | 5.215% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 10.16% | 276994.914 | PREVISTO | 100% | 2726327.8934 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 4.945% | 0% | 5.215% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 10.16% | 276994.914 | EXECUTADO | 100% | 2726327.8934
5.1.12.1.9 | CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS: A DEFINIR | 2726327.8929 | - | - | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | 0% | 0 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | PREVISTO | 100% | 2726327.8929 | PREVISTO | 100% | 2726327.8929 | Não iniciada
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 0% | 0 | bar: 2024-03-01 to 2024-10-01
5.1.12.10 | TRECHO SUL A - CONTORNO FLORIANÓPOLIS - KM 228,100 (RUA JORGE MARCELINO COELHO) | 2726327.8934 | 228.1 | 228.1 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 95.79% | 2611549.4891 | PREVISTO | 0% | 0% | 2.61% | 0% | 0% | 0% | 1.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 4.21% | 114778.4043 | PREVISTO | 100% | 2726327.8934 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 2.61% | 0% | 0% | 0% | 1.6% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 4.21% | 114778.4043 | EXECUTADO | 100% | 2726327.8934
5.1.12.1.10 | CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS: A DEFINIR | 2726327.8929 | - | - | Não Iniciado | Não Iniciado | Não Iniciado | 0% | 0 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | PREVISTO | 100% | 2726327.8929 | PREVISTO | 100% | 2726327.8929 | Não iniciada
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 0% | 0 | bar: 2024-03-01 to 2024-10-01
5.1.12.11 | CONTORNO FLORIANÓPOLIS - TRECHO SUL B - PASSAGEM EM DESNÍVEL PS - KM 231+000 | 2726327.8934 | 231 | 231 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 43.74% | 1192495.8206 | PREVISTO | 11.95% | 1.1% | 3% | 20.72% | 13.82% | 3.54% | 1.98% | 0% | 0.15% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 56.26% | 1533832.0728 | PREVISTO | 100% | 2726327.8934 | Em Andamento
[10 empty] | EXECUTADO | 11.95% | 1.1% | 3% | 20.72% | 13.82% | 3.54% | 1.98% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 56.11% | 1529742.581 | EXECUTADO | 99.85% | 2722238.4016
5.1.14.17 | PASSARELA KM 202,310 | 858618.52 | 202.31 | 202.31 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 0% | 0 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.63% | 15% | 0% | 0% | 16.03% | 16.87% | 12.66% | 11.81% | PREVISTO | 100% | 858618.52 | PREVISTO | 100% | 858618.52 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.63% | 15% | 0% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 42.63% | 366029.0751 | EXECUTADO | 42.63% | 366029.0751
5.1.14.37 | PASSARELA KM 205,100 | 858618.52 | 205.1 | 205.1 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 0% | 0 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 27.63% | 9.37% | 39% | 16.82% | 6.18% | 1% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 100% | 858618.52 | PREVISTO | 100% | 858618.52 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 27.63% | 9.37% | 39% | 16.82% | 6.18% |  |  |  |  | EXECUTADO | 99% | 850032.3348 | EXECUTADO | 99% | 850032.3348
5.1.14.38 | PASSARELA KM 206,380 (ALTERADO PARA O KM 73,500) | 858618.52 | 73.5 | 73.5 | Aprovado | Não Iniciado | Em Trâmite | 0% | 0 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 28% | 42% | PREVISTO | 100% | 858618.52 | PREVISTO | 100% | 858618.52 | Não Iniciada
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 0% | 0 | bar: 2024-03-01 to 2024-10-01
| PASSAGEM EM DESNÍVEL PARA PEDESTRES E CICLISTAS (PASSARELA - TIPO GALERIA) LOCALIZADA NA ALTURA DO KM 229+660 DO TRECHO SUL B DO CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS |  | 229.66 | 229.66 | Projeto Executivo e Orçamento em Análise, aguardando aprovação | Não se aplica | Não se aplica | 0% | 0 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 79.29% | 19.71% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 100% | 0 | PREVISTO | 100% | 0 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0% | 0% | 0% | 79.29% | 19.71% | 1% | 0% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 100% | 0 | EXECUTADO | 100% | 0
5.1.27 | PASSAGEM SUPERIOR (RELOCAÇÃO 1), NO KM 229+300 DO CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS, TRECHO SUL B | 4396976.69 | 229.3 | 229.3 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 85.09% | 3741387.4655 | PREVISTO | 0.09% | 4.04% | 1.12% | 0% | 0% | 0% | 9.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 14.91% | 655589.2245 | PREVISTO | 100% | 4396976.69 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 0.09% | 4.04% | 1.12% | 0% | 0% | 0% | 9.66% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 14.91% | 655589.2245 | EXECUTADO | 100% | 4396976.69
5.1.28 | PASSAGEM SUPERIOR (RELOCAÇÃO 3), NO KM 232+150 DO CONTORNO DE FLORIANÓPOLIS, TRECHO SUL B | 11266671.93 | 232.15 | 232.15 | Aprovado | Licenciada | Não se aplica | 33.9% | 3819401.7843 | PREVISTO | 18.1% | 23.86% | 16.37% | 1.43% | 3.44% | 2.18% | 0.57% | 0% | 0.15% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 66.1% | 7447270.1457 | PREVISTO | 100% | 11266671.93 | Em andamento
[10 empty] | EXECUTADO | 18.1% | 23.86% | 16.37% | 1.43% | 3.44% | 2.18% | 0.57% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 65.95% | 7430370.1378 | EXECUTADO | 99.85% | 11249771.9221
5.1.29 | PONTO DE PARADA E DESCANSO (PPD), NO KM 220 DA BR-101/SC NO MUNICÍPIO DE PALHOÇA/SC | 6755821.84 | 220 | 220 | Aprovado | Licenciada | Publicado | 90.9% | 6141042.0526 | PREVISTO | 9.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | PREVISTO | 9.1% | 614779.7874 | PREVISTO | 100% | 6755821.84 | Concluída
[10 empty] | EXECUTADO | 9.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | EXECUTADO | 9.1% | 614779.7874 | EXECUTADO | 100% | 6755821.84
6.3.3.1.8 | SISTEMA DE CONTROLE DE VELOCIDADE | 25258169.3044 |  |  | Aprovado | Não se aplica | Não se aplica | 0% | 0 | PREVISTO | 0% | 0% | 0% | 0.01175% | 1.334% | 0.6523% | 0.8639% | 1.798% | 0.8% | 0.5098% | 0% | 0% | PREVISTO | 5.97% | 1507950.4062 | PREVISTO | 5.97% | 1507950.4062 | Não Iniciada
[10 empty] | EXECUTADO | [12 empty] | EXECUTADO | 0% | 0 | EXECUTADO | 0% | 0 | bar: 2024-03-01 to 2024-10-01
#REF!
#REF!
76778056.5822

## Excluídas (hidden)
Obras excluídas da proposta de Planejamento Anual do 14º ano, por terem sido concluídas até o 13º ano, segundo Parecer nº 10623447.
5.1.3.2 | Execução das Ruas Laterais - km 617 ao km 618,4
5.1.3.4.4.13 | Rua Lateral - 149S
5.1.11.1.7 | TRECHO INTERMEDIÁRIO SUBTRECHO-02 - km 206+500