## Julho - 25
Programação Mensal de Obras
Previsto (P)
Descrição | Localização | [5 empty] | Serviço | Julho | [31 empty] | Fechamento de Faixa | Horario
| Rodovia | Pista | Sentido | Faixa | km Inicial | km Final |  | Dias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | Inicio | Final
Conservação do Pavimento | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | TAPA BURACO - Rotineiro | [32 empty] | Sim | 7:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Conservação do Pavimento | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 757 | TAPA BURACO - Rotineiro | [32 empty] | Sim | 7:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Conservação do Pavimento | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 757 | 950 | TAPA BURACO - Rotineiro | [32 empty] | Sim | 7:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Conservação do Pavimento | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | TAPA BURACO - Rotineiro | [32 empty] | Sim | 7:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Conservação - Defensa e Barreira | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 688 | Conservação - Defensa e Barreira | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 688 | 898 | Conservação - Defensa e Barreira | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | Conservação - Defensa e Barreira | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | Conservação - Defensa e Barreira | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | CONSERVAÇÃO - Sinalização horizontal, manual e tacha | [32 empty] | Sim | 7:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 688 | CONSERVAÇÃO - Sinalização horizontal, manual e tacha | [32 empty] | Sim | 7:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 688 | 898 | CONSERVAÇÃO - Sinalização horizontal, manual e tacha | [32 empty] | Sim | 7:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 950 | CONSERVAÇÃO - Sinalização horizontal, manual e tacha | [32 empty] | Sim | 7:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | CONSERVAÇÃO - Sinalização horizontal, manual e tacha | [32 empty] | Sim | 7:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Conservação - Sinalização vertical e aérea | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 688 | Conservação - Sinalização vertical e aérea | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 688 | 898 | Conservação - Sinalização vertical e aérea | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | Conservação - Sinalização vertical e aérea | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | Conservação - Sinalização vertical e aérea | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Obra de Arte Especial | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Conservação - Obra de Arte Especial | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 688 | Conservação - Obra de Arte Especial | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 688 | 898 | Conservação - Obra de Arte Especial | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | Conservação - Obra de Arte Especial | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Obra de Arte Especial | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | Conservação - Obra de Arte Especial | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sistema de Drenagem e OAC | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Conservação - Drenagem e Obra de Arte Corrente | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sistema de Drenagem e OAC | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | Conservação - Drenagem e Obra de Arte Corrente | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sistema de Drenagem e OAC | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | Conservação - Drenagem e Obra de Arte Corrente | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sistema de Drenagem e OAC | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | Conservação - Drenagem e Obra de Arte Corrente | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sistema de Drenagem e OAC | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Conservação - Drenagem e Obra de Arte Corrente | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acostamento | 0 | 7.6 | Conservação - Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acostamento | 477 | 688 | Conservação - Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | Conservação - Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acostamento | 898 | 949 | Conservação - Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acostamento | 0 | 90.4 | Conservação - Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 666 | 664 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 664 | 662 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 2
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 662 | 660 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 3
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 660 | 658 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 4
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 663 | 660 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 660 | 657 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 2
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 657 | 654 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 3
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 654 | 651 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 4
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 531.5 | 530 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 530 | 528.5 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 2
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 528.5 | 527 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 3
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 527 | 525.5 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 4
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 543 | 540 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 540 | 537 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 2
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 537 | 534 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 3
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 534 | 531 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 4
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 764 | 762 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 762 | 760 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 2
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 760 | 758 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 3
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 758 | 754 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 4
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 892 | 894 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 894 | 896 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 2
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 896 | 898 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 3
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 898 | 896 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 4
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 719 | 717 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 717 | 715 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 2
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 715 | 713 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 3
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 713 | 711 | Limpeza e Roçada/limpeza da faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 4
Terraplenos e Estruturas de Contenção | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | Monitoramento de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | Monitoramento de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | Monitoramento de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | Monitoramento de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Monitoramento de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | Monitoramento de Canteiro Central e Faixa de Domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | Monitoramento de Canteiro Central e Faixa de Domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | Monitoramento de Canteiro Central e Faixa de Domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | Monitoramento de Canteiro Central e Faixa de Domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Monitoramento de Canteiro Central e Faixa de Domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Pavimento | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Manutenção de Pavimento | [32 empty] | Sim | 7:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Pavimento | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 898 | Manutenção de Pavimento | [32 empty] | Sim | 7:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Pavimento | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | Manutenção de Pavimento | [32 empty] | Sim | 7:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Pavimento | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | Manutenção de Pavimento | [32 empty] | Sim | 22:00 | 5:30 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Pavimento | BR-381 - MG | Tronco | Norte/Sul | 1.2 | 850 | 774 | FRESAGEM FUNCIONAL | [32 empty] | Sim | 7:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18
Pavimento | BR-381 - MG | Tronco | Norte/Sul | 1.2 | 755 | 700 | FRESAGEM ESTRUTURAL/FUNCIONAL | [32 empty] | Sim | 7:00 | 18:00 | bar: 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Pavimento | BR-381 - MG | Tronco | Norte/Sul | 1.2 | 617 | 533 | FRESAGEM ESTRUTURAL/FUNCIONAL | [32 empty] | Sim | 7:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 898 | Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança | [32 empty] | Sim. Interdição total da pista sul, com desvio de tráfego pela marginal sul | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | Manutenção dos Elementos de Proteção e Segurança | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sinalização Horizontal | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | BD-BE-EX-SE | 0 | 7.6 | Manutenção de Sinalização Horizontal | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sinalização Horizontal | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | BD-BE-EX-SE | 477 | 898 | Manutenção de Sinalização Horizontal | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sinalização Horizontal | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | BD-BE-EX-SE | 898 | 949 | Manutenção de Sinalização Horizontal | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sinalização Horizontal | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | BD-BE-EX-SE | 0 | 90.4 | Manutenção de Sinalização Horizontal | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sinalização Vertical e Aérea | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sinalização Vertical e Aérea | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 898 | Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sinalização Vertical e Aérea | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sinalização Vertical e Aérea | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Manutenção de Sinalização Vertical e Aérea | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Obra de Arte Especial | Contorno | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Manutenção de Obra de Arte Especial | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 898 | Manutenção de Obra de Arte Especial | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | Manutenção de Obra de Arte Especial | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Obra de Arte Especial | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | Manutenção de Obra de Arte Especial | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 508.3 | 508.3 | Manutenção de Obra de Arte Especial (Passarela) | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | 1, 2, Acost. | 846.65 | 846.65 | Manutenção de Obra de Arte Especial (Ponte) | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | 1, 2, Acost. | 856.315 | 856.315 | Manutenção de Obra de Arte Especial (Ponte) | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, Acost. | 877.4 | 877.4 | Manutenção de Obra de Arte Especial (Passarela) | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | Contorno | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 898 | Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | Manutenção de Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | Contorno | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 0 | 7.6 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 477 | 898 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 898 | 949 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 0 | 90.4 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 518.2 | 518.2 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 518.94 | 518.94 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 521 | 521.1 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 521.9 | 521.9 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 522.25 | 522.25 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 522.5 | 522.5 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 524.93 | 524.93 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 525.4 | 525.4 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 525.7 | 525.7 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acost. | 542.06 | 542.06 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acost. | 541.9 | 541.9 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acost. | 555.1 | 555.1 | Manutenção de Terraplenos e Estruturas de Contenção | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | Contorno | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 0 | 7.6 | Manutenção de Canteiro Central e Faixa de Domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 477 | 898 | Manutenção de Canteiro Central e Faixa de Domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 898 | 949 | Manutenção de Canteiro Central e Faixa de Domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 0 | 90.4 | Manutenção de Canteiro Central e Faixa de Domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 36.5 | 36.5 | Reparos na estrutura e pilar do viaduto | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 2
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 65.5 | 66.6 | Instalações de painéis nas praças de pedágio | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 902.35 | 902.35 | Instalações de painéis nas praças de pedágio | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 511 | 528.1 | Inspeção e manutenção em placas | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 858.335 | 858.335 | Regularização de acesso | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 742 | 742 | Terraplenagem na faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 477 | 949 | Manutenção de rede óptica | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 1 | 90 | Reparação de rede de infraestrutura | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 477 | 949 | Reparação de rede de infraestrutura | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. e C. Central | 515.17 | 515.17 | Terraplenagem e topografia para corte do talude | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11
Canteiro Central e Faixa de Domínio | Contorno de Betim | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 4 | 5 | Execução de sondagens | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | Contorno de Betim | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3 e Acost. | 4 | 5 | Implantação de via marginal e acesso no contorno de Betim | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 561.164 | 561.164 | Recuperação de talude de aterro | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 513.74 | 513.74 | Regularização de acesso | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 491.15 | 934.91 | Limpeza e manutenções diversas em câmeras e cabos rompidos e homologação de equipamentos | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 477 | 949 | Reparação de rede de infraestrutura e fibras ópticas | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 477 | 949 | Instalação, manutenção e retirada de lonas publicitárias e implantação de estruturas/publicidades | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 52.7 | 90.2 | Instalação, manutenção e retirada de lonas publicitárias e implantação de estruturas/publicidades | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25; 28 to 31
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. e C. Central | 704.75 | 704.75 | Limpeza e recuperação de faixa de domínio | [32 empty] | Apenas quando houver Necessidade | 8:00 | 18:00 | bar: 1 to 4; 7 to 11; 14 to 18; 21 to 25
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 90 | 90 | Implantação do cimbramento invertido e demolição da barreira new Jersey | [32 empty] | Sim | 8:00 | 18:00 | bar: 28 to 31
Pórticos
Retorno Operacional
Recomposição de Talude em Gabião junto ao Córrego Santo Antônio
Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo trincheira
Duplicações (inclusive OAE's)
Complementação de Obras do DNIT
Implantação de Edificações - CCO
CCO - (ANTT)
Postos de Fiscalização (Viário)
Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas
Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas
Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas
Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas
Sistemas de Controle de Tráfego
Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas para Contagem de Tráfego
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis
Sistema de Sensoriamento Meteorológico
Sistema de Detecção de Altura
Sistema de Inspeção de Tráfego
Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV - Implantação de Caixas
Sistema de Controle de Velocidade
Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas
Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis
Sistema de Sensoriamento Meteorológico
Sistema de Detecção de Altura
Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV
Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas
Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos
Adequação de pórticos dos PMVs
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis
Sistema de Sensoriamento Meteorológico
Sistema de Detecção de Altura
Sistema de Inspeção de Tráfego
Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV
Sistema de Controle de Velocidade
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis
Sistema de Sensoriamento Meteorológico
Sistema de Detecção de Altura
Sistema de Inspeção de Tráfego
Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV
Sistema de Controle de Velocidade
SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO DE PEDÁGIO | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
Manutenção das praças de pedágio - P06, P07 e P08 | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. |  |  | Reparo nas Praças de Pedágio P-06, P-07 e P-08 | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Manutenção das praças de pedágio - P04 e P05 | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. |  |  | Reparo nas Praças de Pedágio P-04 e P-05 | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Manutenção das praças de pedágio - P01, P02 e P03 | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. |  |  | Reparo nas Praças de Pedágio P-01:P-02 e P-03 | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Execução de serviço de monitoramento da água das praças de pedágio | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. |  |  | Monitoramento da água das praças de pedágio | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Execução de coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. |  |  | Coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
SISTEMAS DE PESAGEM
Monitoramento do sistema de Automatização dos poços das balanças | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 949 | Monitoramento dos poços das balanças | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Monitoramento do sistema de Automatização dos poços das balanças | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Monitoramento dos poços das balanças | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Execução de coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 949 | Coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Execução de coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | Coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | [35 empty] | Não | 8:00 | 18:00
SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | [35 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Monitoramento da Portabilidade da Água nas 12 BSO's | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. |  |  | Monitoramento da Portabilidade da Água nas 12 BSO's | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Monitoramento da Portabilidade da Água nas 12 BSO's | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. |  |  | Monitoramento da Portabilidade da Água nas 12 BSO's | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
SISTEMA DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | [35 empty] | Não | 8:00 | 18:00
PROJETOS | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | [35 empty] | Não | 8:00 | 18:00
RDT | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | [35 empty] | Não | 8:00 | 18:00
ADMINISTRAÇÃO | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | [35 empty] | Não | 8:00 | 18:00
OUTROS SERVIÇOS E OBRAS | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | [35 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Serviços de plantios compensatórios | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | CC e Acost. | 688 | 722 | Plantios Compensatórios | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Recuperação de áreas de preservação permanentes (APP´s). | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 90.4 | Recuperação de áreas de preservação (APP´s) | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Supervisão ambiental ao longo da rodovia | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 90.4 | Supervisão ambiental ao longo da rodovia | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Teste de frequências e Reprogramação na rede de Rádios | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 90.4 | Teste de frequências e Reprogramação na rede de Rádios | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
BOTA FORA | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | [36 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Bota-fora (resto de material de construção civil e terra) | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 520.5 | 520.5 | Bota-fora (resto de material de construção civil e terra) | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Bota-espera (pátio de estocagem de madeira) | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 516.1 | 516.1 | Bota-espera (pátio de estocagem de madeira) | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Bota-espera de Fresagem | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 552.15 | 552.15 | Bota-espera de Fresagem | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Bota-espera (material de obra/ área de vivência/ bota-fora) | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 559.6 | 559.6 | (material de obra/ área de vivência/ bota-fora) | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Bota-espera de terra (Obra de reconstrução de pavimento) | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 2.05 | 2.05 | Bota-espera terra (Obra de reconstrução de pavimento) | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00
Bota-fora de terra + BGTC (obra de reconstrução de pavimento) | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 16.8 | 16.8 | Bota-espera de Fresagem e BGTC | [32 empty] | Não | 8:00 | 18:00