## Agosto - 25
Programação Mensal de Obras
Mês de Referência: | Agosto, 2025
Responsável:
Revisão: | 1 |  | 2025-07-25
Descrição | Localização | [5 empty] | Agosto
| Rodovia | Pista | Sentido | Faixa | km Inicial | km Final | Dias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Conservação do Pavimento | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Conservação do Pavimento | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 757 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Conservação do Pavimento | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 757 | 950 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Conservação do Pavimento | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 688 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 688 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 688 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 688 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 950 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 688 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 688 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Obra de Arte Especial | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 688 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 688 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Obra de Arte Especial | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sistema de Drenagem e OAC | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sistema de Drenagem e OAC | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sistema de Drenagem e OAC | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sistema de Drenagem e OAC | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sistema de Drenagem e OAC | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acostamento | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acostamento | 477 | 688 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acostamento | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acostamento | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | SUL | CC e Acost. | 588 | 585 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | NORTE | CC e Acost. | 599 | 596 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | SUL | CC e Acost. | 512 | 514 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 558 | 560 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Canteiro Central | Faixa 01 | 871 | 868 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Ambos | Acostamento | 796 | 850 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Ambos | Acostamento | 688 | 750 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Ambos | Acostamento | 688 | 898 | bar: 1
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | bar: 18 to 22; 25 to 29
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | bar: 18 to 22; 25 to 29
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | bar: 18 to 22; 25 to 29
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | bar: 18 to 22; 25 to 29
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | bar: 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 13
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 688 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 13
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 688 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 13
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 13
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 13
Pavimento | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Pavimento | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Pavimento | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Pavimento | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Pavimento | BR-381 - MG | Tronco | Norte/Sul | 1.2 | 790 | 777 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15
Pavimento | BR-381 - MG | Tronco | Sul | 1.2 | 900 | 890 | bar: 18 to 22; 25 to 29
Pavimento | BR-381 - MG | Tronco | Norte/Sul | 1.2 | 755 | 700 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Pavimento | BR-381 - MG | Tronco | Norte/Sul | 1.2 | 617 | 533 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Elementos de Proteção e Segurança | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sinalização Horizontal | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | BD-BE-EX-SE | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sinalização Horizontal | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | BD-BE-EX-SE | 477 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sinalização Horizontal | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | BD-BE-EX-SE | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sinalização Horizontal | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | BD-BE-EX-SE | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sinalização Vertical e Aérea | Contorno | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sinalização Vertical e Aérea | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sinalização Vertical e Aérea | BR-381 - MG | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sinalização Vertical e Aérea | BR-381 - SP | Tronco, Dipositivos, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Obra de Arte Especial | Contorno | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Obra de Arte Especial | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 508.3 | 508.3 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | 1, 2, Acost. | 846.65 | 846.65 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | 1, 2, Acost. | 856.315 | 856.315 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Obra de Arte Especial | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, Acost. | 877.4 | 877.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | Contorno | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Sistema de Drenagem e Obra de Arte Correntes | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | Contorno | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 477 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 518.2 | 518.2 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 518.94 | 518.94 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 521 | 521.1 | bar: 7 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 521.9 | 521.9 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 522.25 | 522.25 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 522.5 | 522.5 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 524.93 | 524.93 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 525.4 | 525.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 525.7 | 525.7 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acost. | 541.9 | 541.9 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acost. | 542.06 | 542.06 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Terraplenos e Estruturas de Contenção | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acost. | 555.1 | 555.1 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | Contorno | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 0 | 7.6 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 477 | 898 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 898 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 0 | 90.4 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 858.335 | 858.335 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 742 | 742 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 477 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 1 | 90 | bar: 1; 4 to 8; 11
Canteiro Central e Faixa de Domínio | Contorno de Betim | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3 e Acost. | 4 | 5 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 477 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 477 | 949 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 90 | 90 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 483.35 | 483.35 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | 1, 2, 3 e Acost. | 943.1 | 943.1 | bar: 1
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. e C. Central | 484 | 484 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 14
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acost. e C. Central | 60.069 | 60.316 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 14
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. e C. Central | 66.6 | 66.6 | bar: 1; 4
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 513.74 | 513.74 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 561.164 | 561.164 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 491.15 | 934.91 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. e C. Central | 704.75 | 704.75 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 27
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. e C. Central | 515.17 | 515.17 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 13
Canteiro Central e Faixa de Domínio | Contorno de Betim | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 4 | 5 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 511 | 528.1 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acost. | 847.875 | 847.875 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 20
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. e C. Central | 90 | 90 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22; 25 to 29
Canteiro Central e Faixa de Domínio | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | Acost. | 851 | 867.57 | bar: 1; 4 to 8; 11 to 15; 18 to 22
Pórticos
Retorno Operacional
Recomposição de Talude em Gabião junto ao Córrego Santo Antônio
Implantação de Passagens em Desnível Inferior tipo trincheira
Duplicações (inclusive OAE's)
Complementação de Obras do DNIT
Implantação de Edificações - CCO
CCO - (ANTT)
Postos de Fiscalização (Viário)
Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas
Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas
Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas
Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas
Sistemas de Controle de Tráfego
Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas
Implantação e Instalação dos Equipamentos e Sistemas para Contagem de Tráfego
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis
Sistema de Sensoriamento Meteorológico
Sistema de Detecção de Altura
Sistema de Inspeção de Tráfego
Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV - Implantação de Caixas
Sistema de Controle de Velocidade
Reposição e Atualização dos Equipamentos e Sistemas
Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis
Sistema de Sensoriamento Meteorológico
Sistema de Detecção de Altura
Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV
Operação e Conservação dos Equipamentos e Sistemas
Sistema de Detecção e Sensoriamento de Pista
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Fixos
Adequação de pórticos dos PMVs
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis
Sistema de Sensoriamento Meteorológico
Sistema de Detecção de Altura
Sistema de Inspeção de Tráfego
Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV
Sistema de Controle de Velocidade
Sistema de Painéis de Mensagens Variáveis – Móveis
Sistema de Sensoriamento Meteorológico
Sistema de Detecção de Altura
Sistema de Inspeção de Tráfego
Sistema de Circuito Fechado de TV – CFTV
Sistema de Controle de Velocidade
SISTEMAS DE ARRECADAÇÃO DE PEDÁGIO | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
Manutenção das praças de pedágio - P06, P07 e P08 | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
Manutenção das praças de pedágio - P04 e P05 | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
Manutenção das praças de pedágio - P01, P02 e P03 | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
Execução de serviço de monitoramento da água das praças de pedágio | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
Execução de coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
SISTEMAS DE PESAGEM
Monitoramento do sistema de Automatização dos poços das balanças | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 949
Monitoramento do sistema de Automatização dos poços das balanças | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4
Execução de coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 949
Execução de coleta, transporte e destinação de resíduos Classe I e II | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 0 | 90.4
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
SISTEMAS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
Monitoramento da Portabilidade da Água nas 12 BSO's | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
Monitoramento da Portabilidade da Água nas 12 BSO's | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
SISTEMA DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
PROJETOS | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
RDT | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
ADMINISTRAÇÃO | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
OUTROS SERVIÇOS E OBRAS | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost.
Serviços de plantios compensatórios | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | CC e Acost. | 688 | 722
Recuperação de áreas de preservação permanentes (APP´s). | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 90.4
Supervisão ambiental ao longo da rodovia | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | CC e Acost. | 477 | 90.4
Teste de frequências e Reprogramação na rede de Rádios | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul | 1, 2, 3, 4 e Acost. | 477 | 90.4
BOTA FORA | BR-381 - MG/SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte/Sul
Bota-fora (resto de material de construção civil e terra) | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Sul | Acostamento | 520.5 | 520.5
Bota-espera (pátio de estocagem de madeira) | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 516.1 | 516.1
Bota-espera de Fresagem | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 552.15 | 552.15
Bota-espera (material de obra/ área de vivência/ bota-fora) | BR-381 - MG | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 559.6 | 559.6
Bota-espera de terra (Obra de reconstrução de pavimento) | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 2.05 | 2.05
Bota-fora de terra + BGTC (obra de reconstrução de pavimento) | BR-381 - SP | Tronco, Marginais e Acessos | Norte | Acostamento | 16.8 | 16.8